## Sheet1
Nom | Prénom | Partie du projet | Tâche | Durée Jours/homme
Vincent | Maxime | Assets | Acquisition sprites joueur | 0.5
Vincent | Maxime | Assets | Acquisition sprites ennemis | 0.5
Vincent | Maxime | Assets | Acquisition assets sonores et musiques | 0.5
Vincent | Maxime | Assets | Animations joueur | 0.5
Vincent | Maxime | Assets | Animations ennemies | 0.5
Vincent | Maxime | Menus | Ecran titre | 0.25
Vincent | Maxime | Menus | boutons de l'écrans titre (play; controls; quit) | 0.25
Vincent | Maxime | Menus | Menu personalisation contrôles | 1
Vincent | Maxime | ATH | Overlay vie restantes | 0.25
Vincent | Maxime | ATH | Points de santé | 0.25
Vincent | Maxime | ATH | Score | 0.25
Vincent | Maxime | ATH | Attaque active | 0.5
Vincent | Maxime | Gameplay basique | Terrain basique de test | 0.5
Vincent | Maxime | Gameplay basique | Mecaniques de déplacement | 1
Vincent | Maxime | Gameplay basique | Mort et game over | 0.5
Vincent | Maxime | Gameplay basique | Mecaniques d'attaque et 1ère attaque | 1
Vincent | Maxime | Ennemis | Ennemi basique | 0.5
Vincent | Maxime | Ennemis | Collision avecc le joueur et dégâts | 0.5
Vincent | Maxime | Ennemis (répéter 3 fois) | Conception d'ennemis complexes (par ennemi) | 1
Vincent | Maxime | Ennemis (répéter 3 fois) | Création des ennemis complexes (par ennemi) | 2
Vincent | Maxime | Ennemis | mecanique de Spawn points | 0.5
Vincent | Maxime | Gameplay avancé | Systèmes de changement d'attaques | 1
Vincent | Maxime | Gameplay avancé (répéter 2 fois) | Nouvelles attaques (par attaque) | 1
Vincent | Maxime | Gameplay avancé | Affinage des mecaniques de déplacement | 2
Vincent | Maxime | Gameplay avancé | Checkpoints et "Continuer après game-over" | 1
|  | Gameplay avancé | Bonus | 1
Vincent | Maxime
Vincent | Maxime | Level design et Création (répéter 3 fois) | recherche des themes | 1
Vincent | Maxime | Level design et Création (répéter 3 fois) | création du plan du niveau | 0.5
Vincent | Maxime | Level design et Création (répéter 3 fois) | Arrière plan et assets | 1.5
Vincent | Maxime | Level design et Création (répéter 3 fois) | terrain du niveau | 0.5
Vincent | Maxime | Level design et Création (répéter 3 fois) | placement des spawnpoints | 0.5
Vincent | Maxime | Level design et Création (répéter 3 fois) | placement des bonus | 0.5
Vincent | Maxime | Level design et Création (répéter 3 fois) | peaufinage du niveau et verification de la jouabilité | 1.5
|  |  | Charge totale en jours/homme | 43.75